## Hoja1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN ANUAL DE TRABAJO
| CÓDIGO | [6 empty] | VERSIÓN | [7 empty] | FECHA | [7 empty] | PÁGINA
| ADM-SST-PLA-001 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 de 4
OBJETIVOS | METAS | DOCUMENTACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | EVIDENCIA | OBSERVACIONES / CONTROL DE AVANCE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Comunicar la Politica del SG-SST a los Colaboradores | Socializar la Politica del SG-SST y a los Colaboradores | Politica del SG-SST firmada por Representante Legal | Socializar la Politica del SG-SST con los colaboradores | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Registro de Asistencia | Se realizó la socialización de la Política del SG-SST el dia 31 de marzo con los colaboradores a través de los canales institucionales, mediante su difusión en los grupos de WhatsApp y el envío por correo electrónico. Adicionalmente, se compartió una encuesta en Google Forms con el fin de verificar la apropiación y comprensión de la información por parte del personal. |  |  |  |  | 1 | 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
• Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades del Instituto antes y después de las medidas de intervención y control. • Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los riesgos identificados se materialicen. • Priorizar los riesgos para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continua. | Identificar, evaluar y priorizar el 100 % de los peligros y riesgos presentes en las áreas, procesos y actividades del Instituto, actualizando anualmente la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, socializando los peligros y controles a los colaboradores, e implementando medidas de intervención que permitan reducir los riesgos significativos a niveles aceptables, promoviendo la prevención, el control operativo y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos GTC 45 - Identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos | Actualización de la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinacion de controles | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinacion de controles | [9 empty] | 1
|  |  | Socializar los peligros a los colaboradores por procesos |  |  | Informe con registro fotografico, Registro de Asistencia | [9 empty] | 1
|  |  | Socializar los controles operacionales de los peligros significativos SST a los colaboradores |  |  | Informe con registro fotografico, Registro de Asistencia | [9 empty] | 1
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Definir la metodología para identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunicar al personal y demás partes interesadas, los requisitos legales aplicables al Sistema Integrado de Gestión de INSDEPORTES, y los requeridos para la planificación, derivados de la legislación y reglamentación como de otros requisitos suscritos voluntariamente por el Instituto aplicables a sus actividades, instalaciones, programas, proyectos y servicios | Instrumentos actualizados para la identificación y evaluación de requisitos legales | Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales | Actualización de la Matriz Legal | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Matriz legal | Se llevó a cabo la actualización de la Matriz Legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el día 11 de febrero, garantizando la inclusión y verificación de la normatividad vigente aplicable. Como parte del proceso, se envió la evidencia al área jurídica para su respectiva revisión, validación y control. | 1 | 1
|  |  | Plan de acción, requisitos legales incumplidos (acciones de mejora) |  |  | Plan de acción con responsables, fechas de ejecución y seguimiento | [9 empty] | 1
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Establecer un programa de inspecciones de vigilancia y control (inspecciones generales, a partes críticas, especiales) | 90% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del Programa de Inspecciones de vigilancia y control | Programa de Inspecciones de Vigilancia y Control | Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del Programa (Mensual: Extintores, Botiquines y General de Vehiculos - Trimestral: Locativas y Ergonomicas - Diarias: Preoperacional de vehiculos). | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Inspecciones de Vigilancia y Control (condiciones de seguridad, Botiquines y estaciones de emergencia Extintores, Gabinetes y Vehiculos) | En cumplimiento del programa de inspecciones del SG-SST, se desarrollan inspecciones periódicas a los diferentes elementos y áreas de trabajo. Se realizan inspecciones mensuales a extintores, botiquines y vehículos, así como inspecciones preoperacionales diarias a los vehículos para verificar su estado y condiciones de seguridad. De igual manera, se ejecutan inspecciones trimestrales de condiciones locativas y ergonómicas, permitiendo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de acciones de mejora para garantizar ambientes de trabajo seguros. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Verificación y actualizacion de la matriz de seguimiento a inspecciones |  |  | Matriz de seguimiento a inspecciones | Se efectuó la verificación y actualización de la matriz de seguimiento a inspecciones del SG-SST. Inicialmente, en el mes de enero se actualizó el plan de inspecciones conforme a la programación anual. Posteriormente, en el mes de mayo, se realizó una nueva actualización del plan, con el objetivo de evaluar y verificar el cumplimiento de las inspecciones correspondientes al primer cuatrimestre, permitiendo así el seguimiento y control oportuno de las actividades programadas. | 1 | 1 | [6 empty] | 1
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Definir los pasos a seguir, para la Conformación y Funcionamiento del CCL | Conformación del CCL 4 actas de reunion/ año. | Guía de Conformación del Comité de Convivencia Laboral | Realizar convocatoria, elección y conformacion del CCL | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Resolución de conformacion del CCL | Se evidencia la expedición de la Resolución No. 032 del 25 de febrero de 2026, a través de la cual se formaliza la conformación del Comité de Convivencia Laboral (CCL) para la vigencia 2026–2027. Esta actuación garantiza el cumplimiento de los lineamientos normativos y fortalece los mecanismos institucionales para la prevención del acoso laboral y la promoción de un ambiente de trabajo sano. |  |  | 1 | 1
|  |  | Realizar reuniones y reportar el acta mensual) |  |  | Acta de Reunión Mensual firmada por los integrantes del CCL | Se evidencia el acta de la reunión mensual del Comité de Convivencia Laboral (CCL), firmada por los miembros participantes. La primera sesión se realizó el 13 de abril, durante la cual se abordaron temas clave como la definición de los canales de comunicación institucionales y el procedimiento establecido para la recepción y trámite de quejas, fortaleciendo así la gestión del comité y la atención de situaciones relacionadas con la convivencia laboral. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Participar en Investigaciones de quejas sobre acoso laboral. |  |  | Informes / Actas de reunion / Correos electronicos | Con corte al 30 de abril, no se han recibido quejas por presuntos casos de acoso laboral. En consecuencia, no se han llevado a cabo investigaciones ni se han generado actas relacionadas con este tipo de situaciones, manteniéndose el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de la convivencia laboral. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Definir procedimientos claros, precisos y únicos que junto con los planes de acción, permitan dar una respuesta oportuna ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a los colaboradores y demás personas involucradas que se encuentren en las instalaciones del Instituto | *Planes de Emergencias *Simulacro anual *Brigadistas capacitados. *Trabajadores sensibilizados | Plan de Emergencias y Contingencia | Realizar un simulacro anual | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Plan de trabajo y evaluación del simulacro | [19 empty] | 1
|  |  | Capacitación a brigadistas |  |  | Informe con registro fotografico Formato Registro de Asistencia | En el marco del fortalecimiento de la brigada de emergencias, se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a los brigadistas. El 14 de abril se abordaron temas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), y el 20 de abril se realizó capacitación en manejo de extintores y control de incendios. Estas actividades contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y a garantizar la seguridad de los colaboradores. | [6 empty] | 2 | 2
|  |  | Socialización del Plan de Emergencias y Contingencias a los Trabajadores |  |  | Informe con registro fotografico Formato Registro de Asistencia | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar prácticas en campo |  |  | Informe con registro fotografico Formato Registro de Asistencia | [15 empty] | 1
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de planes de acción que permitan la eliminación de las causas evitando la repetición de accidentes de trabajo bajo las mismas circunstancias | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. | Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | FURAT, Formato de Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Divulgación de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido. |  |  | Informe con registro fotografico Formato Registro de Asistencia | [11 empty] | 1
|  |  | Campañas de sensibilización y autocuidado según la matriz de identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos y a la medición de los indicadores. |  |  | Informe con registro fotografico Formato Registro de Asistencia | [13 empty] | 1
|  |  | Reportar información para los indicadores de Accidentalidad (TA,IF,IS,ILI) y Condiciones inseguras. |  |  | Consolidado de Accidentes de Trabajo Reportados vs. Formato Consolidado de Condiciones Inseguras Reportadas | [15 empty] | 1
|  |  | Generación de Acciones (AP y AC) |  |  | Informe con registro fotografico Matriz de seguimiento a planes de acción | [17 empty] | 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extralaboral de todos los trabajadores | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% los trabajadores | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar programación de Exámenes médicos ocupacionales. | Responsable de RRHH | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Contrato Proveedor
|  |  | Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad, valoraciones deportivas, Brigadistas). | Médico Laboral Responsable del SGSST |  | Concepto Médico ocupacional de aptitud laboral
|  |  | Revisar de Conceptos médicos de Aptitud Laboral. | Responsable del SGSST |  | Conceptos Medicos de Aptitud Laboral / Matriz de aplicación de recomendaciones | Se efectuó la revisión periódica mensual de los conceptos médicos de aptitud laboral, garantizando el control y seguimiento del estado de salud de los colaboradores. De igual manera, se actualizó la matriz de aplicación de recomendaciones y control de exámenes médicos ocupacionales, incluyendo fechas de vencimiento y observaciones individuales, con el propósito de facilitar la gestión, el seguimiento oportuno y el cumplimiento de las recomendaciones médicas dentro del SG-SST. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Investigar y realizar seguimiento de casos de trabajadores que ingresan a procesos de calificación. |  |  | Matriz de Enfermedad Laboral y seguimiento de casos | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Análizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica. |  |  | Ausentismo Laboral / Informe de indicadores | En el transcurso del primer trimestre, no se registraron casos de ausentismo derivados de incapacidades médicas o laborales. En consecuencia, no se requirió la ejecución de actividades de análisis ni seguimiento, manteniéndose un comportamiento favorable en términos de asistencia y condiciones de salud de los funcionarios |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. |  |  | Matriz de trabajadores con recomendaciones laborales y/o restriccciones /Acta de aplicación de recomendaciones | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN
Promover la salud y prevenir la enfermedad en trabajadores | Realizar actividades de PyP relacionadas con las condiciones de salud de los trabajadores | Informe de condiciones de Salud y Programas de Vigilancia Epidemiològicos D.M.E, Psicosocial y Cardiovascular. | Definir Programas de PyP de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los Informes de diagnóstico de salud. | Médico Laboral Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Análisis Informe de Recomendaciones de Informe de Condiciones de Salud
|  |  | Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica Prevención de D.M.E- PSICOSOCIAL y CARDIOVASCULAR | Responsable del SGSST |  | Indicadores SG-SST
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS
SITUACIONES DE TRABAJO
CONDICIONES DE SALUD OSTEOMUSCULAR
Identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de la exposiciòn a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores. | Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de la población trabajadora | Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevención de Desordenes Musculoesqueléticos. | Realizar seguimiento a Controles en Puesto de Trabajo. | Asesor POSITIVA ARL Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Inspeccion e Indicadores SG-SST | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Flayer Higiene Postural |  |  | Programación e invitación - Registro de Asistencia | En el marco de las actividades de promoción y prevención del SG-SST, se llevó a cabo una capacitación el día 18 de marzo en el Club La Hacienda “ECCI”, enfocada en la higiene postural y el levantamiento seguro de cargas. Como complemento, el día 24 de marzo se difundieron recomendaciones generales a los colaboradores, y el día 6 de abril se socializó material de apoyo y recomendaciones brindadas por la ARL Positiva, fortaleciendo así la cultura de autocuidado y la prevención de riesgos asociados a posturas inadecuadas y manipulación de cargas. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Flayer Manejo seguro de cargas | [8 empty] | 1 | 1
|  |  | Pausas Activas Fisicas y cognitivas |  |  |  | Se llevan a cabo pausas activas físicas y cognitivas como parte de las estrategias de promoción de la salud en el SG-SST, programadas semanalmente los días martes y jueves. Las pausas cognitivas están enfocadas en el fortalecimiento de habilidades como la concentración, la atención y la estimulación mental mediante ejercicios y test psicológicos. Las pausas físicas, por su parte, incluyen actividades de coordinación, movilidad y activación corporal, favoreciendo la prevención de fatiga, el bienestar integral y el mejor desempeño de los colaboradores en sus funciones. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar medicion del desempeño del Programa. | Responsable del SGSST |  | Informe - Indicadores del PVE | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1
PVE PARA LA PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL
PSICOSOCIAL (INTERVENCIONES GRUPALES E INDIVIDUALES)
Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presenten durante ejecución de las labores de todos los rabajadores. Con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y física de los colaboradores. | Óptimos resultados por medidas de intervención y control | Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional de Prevención del Riesgo Psicosocial | Realización de talleres de intervención grupal por áreas: Inteligencia Emocional, Manejo del tiempo y comunicación. | Asesor POSITIVA ARL Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Registro de Asistencia | [13 empty] | 1
|  |  | Realización de talleres de intervención grupal por áreass: Resiliencia, Bournot y desarrollo de la autoeficacia. |  |  | Registro de Asistencia | [11 empty] | 1
|  |  | Seguimiento y acompañamiento a casos particulares: diagnosticados, voluntarios, casos de seguimiento recomendaciones médico laborales de origen mental. |  |  | Registro de Asistencia | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar medicion del desempeño del Programa. |  |  | Informe final | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1
PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral de los colaboradores. | Trabajadores Sensibilizados | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. | Responsable del SGSST | Recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. | Informe con registro fotografico Formato Registro de Asistencia | [9 empty] | 1
% CUMPLIMIENTO | [7 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[8 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0
[8 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%